## Лист1
Приложение № 2
к договору№ __________ от _____________
График выполнения проектных работ по объекту:
реконструкции объекта: “Элеватор хранения зерна вместимостью 60 000 тонн», расположенный по адресу: Курская область, Советский район, ул. Курская, д.3.»
№ пп | Наименование этапа работ | Период выполнения работ | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
1 | Проектные работы стадии "П" | 11.10.21-11.02.22
2 | Экспертиза проектной документации | 12.02.22-11.03.22
3 | Проектные работы стадии "Р" (разработка параллельно со стадией "П") | 25.10.21-28.02.22
4 | Выдача окончательной редакции стадия "П" и "Р" (после экспертизы | 12.03.22-31.03.22
Исполнитель
Заказчик